## 项目概述

2018年12月,深圳自然博物馆被列入深圳市“新十大文化设施”，2019年2月，项目确定选址位于坪山区燕子岭片区。建筑占地面积暂定4.2万平米，总建筑面积暂定为10万平米，初步规划建设陈列展览区、公共服务区、科普教育区、藏品保管保护区、综合业务与学术研究区五大主要功能区。深圳自然博物馆建成后，将以“中国领先、世界一流”为定位，将用实物诠释自然演化规律，展示“地理空间上的深圳、全球视野中的生态”，做“有科学传播力”的自然博物馆。

为落实以上定位及目标，我局拟开展深圳自然博物馆展陈工程顶层规划工作，尽快明确深圳自然博物馆展陈主题框架、藏品征集总体工作方案等，为下步开展展陈大纲编制、展陈形式设计及藏品征集等提供基本的工作方法及思路，同时配合指导建筑深化设计。

本项目中，深圳市文化广电旅游体育局、深圳博物馆是甲方，深圳市文化广电旅游体育局负责项目的监督工作和部分成果的确认工作,深圳博物馆负责技术支持和提供前期资料；成交供应商是乙方，为深圳市文化广电旅游体育局、深圳博物馆提供相关服务。

## 投标人资格要求

★资格证明:投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件（复印件盖公章，原件备查）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）复印件加盖公章。

- 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册网址：http://cgzx.sz.gov.cn/），（本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。

- 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

## 商务要求

### （一）投标报价

- 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不做调整。

- 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标人对每项服务的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

- 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

- 除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

- 投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

- 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- ★本项目财政预算为：人民币玖拾捌万元整（¥980,000.00），投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

### （二）服务期限

1、★服务期限：合同生效之日起至完成合同约定的工作内容。

2、服务地点：用户指定地点（深圳地区）。

### （三）★付款方法和条件

合同签订后支付30%，完成服务事项1、3、4，并获甲方认可后支付45%,完成服务事项（或完成交接）第2、5项支付20%，尾款5%待项目通过审计通过后予以支付。

注：服务事项详见竞争性谈判文件第二章 项目要求 四、技术（服务）要求（一）项目服务要求。

### （四）合同及付款方式：

合同签订后由市文化广电旅游体育局移交，市文化广电旅游体育局协调市建筑工务署按合同约定完成服务费支付工作。

## 技术(服务)要求

### （一）项目服务要求

1、编制完成展陈内容顶层规划及设计指导报告，并取得市文化广电旅游体育局认可，内容应包含但不限于：

（1）明确展览定位及方向；

（2）明确展览内容框架；

（3）对重要展厅空间、教育活动和公共区域提出相关设计原理；

（4）从展陈内容及规划角度对2-3个节点空间提出概念性展陈空间设计相关建议（成果形式由乙方自主决定）；

（5）对国内外知名自然类博物馆的展陈框架、特点等进行概括性总结和分析。

2、配合审查展陈大纲、策展脚本编制工作(出具正式审查意见3-5次），直至该工作完成，并取得市文化广电旅游体育局认可。

3、协助市文化广电旅游体育局明确深圳自然博物馆展陈工程实施流程，提供有关流程优化研究报告及推荐建议。

4、协助市文化广电旅游体育局明确深圳自然博物馆藏品征集总体指导方案。

- 协助对以下工作提出展陈方面的意见：

- 协助编制博物馆运营规划；

- 协助编制从博物馆前期直至正式开幕的后续步骤规划大致路径方案；

- 协助提出在形式设计、辅助展品设计、多媒体制作、展览互动、教育活动、公共区域及文创产品等方面的专业建议。

- 协助编制第二阶段建筑设计任务书。

### （二）项目进度

1、服务事项第1、3、4暂定于2020年12月底前提交合同约定成果文件（具体根据进度由双方协商）；

2、服务事项第2延续至展陈大纲编制完成为止；

3、服务事项5延续直至甲方确定展陈设计单位，并完成向该设计单位交底、落实顶层规划内容要求及相关建议为止。