## 项目概述

本项目为创办世界湾区旅游城市联盟可行性研究项目，采购人是深圳市文化广电旅游体育局。

2018年，习近平总书记提出深圳要加快建设中国特色社会主义先行示范区，努力创建社会主义现代化强国的城市范例。2019年，粤港澳大湾区发展规划纲要公布。作为粤港澳大湾区的核心之一，深圳承担着重要的历史使命。旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁。一个城市旅游发展的水平和品质，是吸引力的重要载体，竞争力的重要表现，是产业结构优化，现代服务业发达的重要标志，也是整合国际国内各类资源，提高凝聚力和影响力的重要途径。

为加快建设中国特色社会主义先行示范区，深圳市委、市政府印发了《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019—2025年）》，其中包括联合世界知名湾区城市创办世界湾区旅游城市联盟，定期举办世界湾区旅游发展大会等工作内容。《深圳市文化广电旅游体育局先行示范区建设实施方案三年滚动工作计划》部署了2020年开展创办湾区联盟前期调研等工作任务。

创办世界湾区城市联盟，举办湾区旅游发展大会，有利于学习和借鉴国际湾区旅游发展的经验和模式，建设国际水准的湾区旅游范例，有利于推动粤港澳大湾区与世界其他湾区的旅游合作与交流，提高整体发展水平和品质，有利于深圳先行先试，站在更高的平台上整合各类资源和市场，在国际旅游合作和滨海旅游目的地建设方面树立新的标杆。创办世界湾区旅游城市联盟，举办世界湾区旅游发展大会，对深圳而言是前所未有的历史机遇，也是前所未有的挑战，需要在充分做好可行性研究的基础上，实事求是，科学决策，保障相关工作顺利进行。

## 投标人资格要求

★资格证明:投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件（复印件盖公章，原件备查）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有旅游研究/规划/策划/咨询类业务等经营范围。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）复印件。

- 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册网址：http://cgzx.sz.gov.cn/），（本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。

- 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

## 商务要求

### 投标报价

  - 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不做调整。

  - ★投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标人对每项服务的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

  - 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

  - 除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

  - 投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

  - 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

  - ★本项目预算金额为人民币陆拾万元整（¥600,000.00），投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

### ★服务期限（完成期限）、地点要求:

- 完成期限：2020年11月30日前通过论证，项目结题。

- 服务地点：采购人指定地点。

### ★付款方法和条件:

分两期，首期款80%，尾款20%。

## 技术（服务）要求

### （一）服务内容

1.案例研究。选择2-3个注册地在中国的文化和旅游领域的国际组织，对其筹备、组建、运营、管理等工作进行描述和分析，明确提出可借鉴之处。

2.可行性分析。结合中国的法律法规以及相关制度，立足粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的实际，分析创办世界湾区旅游城市联盟的优势、劣势、困难和机遇，明确得出可行与否以及如何可行的结论。

3.方案建议。按照可行性分析的结论，对如何完成创办世界湾区旅游城市联盟，举办世界湾区旅游发展大会的工作任务，提出操作性强的方案建议和制度需求。

4.行动计划。就完成创办世界湾区旅游城市联盟，举办世界湾区旅游发展大会的工作，提出“十四五”期间的“五年”行动计划。

### （二）项目进度

自双方签订合同之日起，20个自然日内完成初稿沟通；初稿确认后10个自然日内完成研究方案；2020年11月30日前通过论证，项目结题。

表1 项目进度安排

| 阶段 | 所需时间 |
| --- | --- |
| 1、相关案例研究 | 合同签订后5日内完成 |
| 2、制度研究和可行分析 | 合同签订后10日内完成 |
| 3、方案、计划研制及汇报 | 合同签订后20日内完成 |
| 4、修改及定稿 | 合同签订后30日内完成 |

### （三）交付内容。

1.A4尺寸纸质成果5份。

2.成果电子文件。

3.电脑PPT演示文件。