# 项目要求

## 项目概述

本项目为深圳市龙华区教育局2021年公办学校幼儿园年度财务审计服务项目。拟公开招标4家协审单位。（投标人报价须满足本项目招标文件第五章 项目要求 三、投标报价的要求。）

为加强政府财政资金监管，提高政府资金使用效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》《广东省教育系统内部审计工作规定》等18项教育系统内部审计制度和《中小学校财务制度》《中小学校会计制度》等规定，对辖区内部分公办学校、幼儿园开展年度审计工作。

（一）采购单位：深圳市龙华区教育局；

（二）项目内容：部分公办学校、公办幼儿园年度审计

（三）预算标准：

1.本项目支付金额上限为224.48万元。

2.共涉及43家公办学校和120家公办幼儿园。

（四）评标办法：综合评分法

（五）中标人产生方法：本项目分为4个包（A包、B包、C包和D包），可兼投但不可兼中，每包综合得分最高的投标人为该包的第一候选中标人，若同一包中第一候选中标人超过1人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（六）具体工作安排：龙华区教育局根据项目的资金量和工作量，按公平分配原则，将被审计单位分为4个包，4个包须同时按批次开展工作。每包安排为5批，第1批完工期限为：2021年7月30日；第2批完工时间为：2021年8月20日；第3批完工时间为：2021年9月17日；第4批完工时间为：2021年10月15日；第5批完工时间为：2021年11月5日；每一批次必须在规定的期限完成审计报告初稿，如因疫情影响投标人应根据采购人的要求灵活调整。

备注（审计批次及审计小组数量）：

A包第一批4组，第二批3组，第三批3组，第四批3组，第五批3组。

B包第一批3组，第二批4组，第三批4组，第四组3组，第五批4组。

C包第一批4组，第二批5组，第三批5组，第四组4组，第五批4组。

D包第一批5组，第二批3组，第三批4组，第四组4组，第五批3组。

## 投标人资格要求

★资格证明:投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件（复印件盖公章，原件备查）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或财政部门批准的执业许可证等证明文件）复印件。投标人可以是分支机构，但必须由总公司出具承担民事责任的承诺书。

- 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册网址：http://www.szggzy.com/gqsy/sbj/），（本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。

- 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 本项目不允许联合体投标。

## 投标报价

  - 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业利润等。采购人无需再为此项目支付任何其它费用。

  - 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标人对每项服务的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

  - 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

  - 除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

  - 投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

  - 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

  - 本项目预算金额为人民币贰佰贰拾肆万肆仟捌佰元整（¥2,244,800.00）。A包最高限价为49.08万元，B包最高限价为59.52万元，C包最高限价为64.12万元，D包最高限价为51.76万元，投标报价超出最高限价金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 商务要求

### （一）★服务期限（完成期限）、地点要求:

1、完成期限：自合同签订之日起至2021年12月31日。

2、服务地点：各被审计单位及涉及单位。

### （二）付款方法和条件:

审计工作结束后，审计报告经采购单位审核合格的，采购单位按财政国库集中支付程序办理支付手续并在财政资金拨款到位后30个工作日内向中标人支付费用，中标人可与采购人协商是按次付款或是批量付款。款项支付的前提条件除本条前款约定的内容以外，中标人还必须先提供等额的合法税务发票。

### （三）项目人员安排要求

1.中标人拟投入本项目的现场项目负责人及项目组成员应具有相关工作经验，其职称、资历等相关情况均应满足招标文件要求和投标文件的承诺；

2.中标人不得随意更换项目负责人和项目组成员，确实需要更换的，需取得采购单位书面同意后更换；

3.采购单位要求更换不符合要求的项目负责人或项目组成员时，中标人应予配合。

4.本项目所有审计内容需要同一时间段开展，中标人需根据所中标的包段和批次审计安排派出符合要求的审计组数量和人员数量。

5. ★每个包须设项目负责人（组长）1人，组长人数必须按照包段的组数配齐，每个人只能参加一个组的审计工作，不能重复，每组项目组成员必须不少于2人（不含组长）。每个包段按照批次完成，每一批次做完才能开展下一批次。（每个小组都要列出详细名单，包含组长和组员）

6. 拟安排本项目的每组项目负责人必须为注册会计师（或中级以上会计、审计职称），投标人提供的项目组负责人至少4人或以上（即为每个小组的组长），同时现场项目组成员中拥有注册会计师执照或获得中级会计师及以上职称的人员总数不得少于12人。

### （四）违约处理

1. 中标人应按照合同约定履行义务并完成本项目，若未能按时完成审计任务，或者中途退出本项目，以及未经采购人同意擅自将本项目全部或部分转让（转包）给他人的，按违约处理。

2. 中标人无正当理由而拒绝履行合同义务的，按违约处理。

3. 中标人违约的，采购人有权单方解除合同，不支付中标人所做的任何工作费用，给采购人造成的损失的，采购人有权追究中标人的赔偿责任。

### （五）其他要求

1.投标人必须提供针对性的审计方案；

2.中标人应在出具审计初稿时同时向采购单位提供审计工作底稿存档；

3.如审计时发现有重大问题，应再追溯到相关年度和单位；

4.双方合同制定依据：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国审计法》。

## 技术（服务）要求

### （一）审计对象和范围（详见招标文件 第五章 项目要求 六、附件）

共涉及43家公办学校和120家公办幼儿园。

### （二）审计主要依据

1.《审计署关于内部审计工作的规定》

2.《教育系统内部审计工作规定》

3.《广东省教育系统内部审计工作规定》等18项教育系统内部审计制度

4.《中小学校财务制度》

### （三）审计组安排

1.审计组人员分配

1.1审计组组长1人；

1.2审计组工作人员2-3人。

2.审计组人员工作内容

2.1审计组组长：统筹项目工作，把握审计方向；

2.2审计组工作人员：与协审单位共同进行现场审计工作。

### （四）主要审计内容

1.预算执行情况；

2.内部控制建设与执行情况；

3.资产管理情况；

4.教研经费的使用情况；

5.“三公”经费、会议费和培训费等五项经费；

6.采购项目（工程、货物、服务）；

7.经济合同的合法性、规范性、合理性和效益性；

8.信息系统情况；

9.往来挂账情况及产生原因；

10.食堂管理情况；

11.水、电、燃气、物业管理情况；

12.档案室及档案管理情况；

13.重大经济事项的决策程序和执行情况；

14.其他需要审计的事项。

### （五）审计工作组织安排

（一）审计准备阶段（2021年5-6月）

1.对审计工作人员进行业务培训；

2.招标4家协审单位；

3.根据审计内容编制审计计划。

（二）审计阶段（2021年6月-12月）

1.下达审计通知书；

2.组织现场审计；

3.延伸审计（如有必要）。

（三）审计报告阶段（2021年9-12月）

1.结束现场审计；

2.整理总结工作底稿；

3.出具审计报告。

### （六）审计工作要求

在计划和实施审计工作时，审计人员应做到：

1.遵守相关职业道德要求，运用职业判断；

2.应当获取充分、适当的审计证据，以将审计风险降至可接受的低水平，使能够得出合理的结论，作为形成审计意见的基础。

3.严格遵守审计“四严禁”“八不准”工作纪律。

4.不得在被审计单位食堂用餐。

## 附件

2021年深圳市龙华区公办学校幼儿园年度审计清单（A包）

| 序号 | 单位名称 | 审计年度 | 序号 | 单位名称 | 审计年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙华区 行知小学 | 2020年度 | 9 | 深圳市龙华区 创新实验学校 | 2020年度 |
| 2 | 深圳市龙华区 书香小学 | 2020年度 | 10 | 深圳市龙华区行知小学 附属锦绣江南幼儿园 | 2020年度 |
| 3 | 深圳市龙华区 民治中学教育集团 | 2020年度 | 11 | 深圳市龙华区 第七幼儿园 | 2020年度 |
| 4 | 深圳市龙华区 龙华中心小学 | 2020年度 | 12 | 深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 | 2020年度 |
| 5 | 深圳市龙华区教育科学研究院 附属外国语学校 | 2020年度 | 13 | 深圳市龙华区壹成中心 鸿悦幼儿园 | 2019-2020 年度 |
| 6 | 深圳市龙华区 龙腾学校 | 2020年度 | 14 | 深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 | 2019-2020 年度 |
| 7 | 深圳市龙华区 松和小学 | 2020年度 | 15 | 深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园 | 2019-2020 年度 |
| 8 | 深圳市龙华区 第二实验学校 | 2020年度 | 16 | 深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 | 2019-2020 年度 |

| 共涉及19所公办园 |
| --- |
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 深圳市龙华区行知小学附属 丰润幼儿园 | 11 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校 卓雅幼儿园 |
| 2 | 深圳市龙华区书香小学附属 滢水二区幼儿园 | 12 | 深圳市龙华区龙腾学校附属 阳光新苑幼儿园 |
| 3 | 深圳市龙华区书香小学附属 华府幼儿园 | 13 | 深圳市龙华区龙腾学校附属 银泉幼儿园 |
| 4 | 深圳市龙华区民治中学教育集团 绿景公馆幼儿园 | 14 | 深圳市龙华区松和小学附属 智慧星幼儿园 |
| 5 | 深圳市龙华区民治中学教育集团 幸福枫景幼儿园 | 15 | 深圳市龙华区松和小学附属 晨星幼儿园 |
| 6 | 深圳市龙华区民治中学教育集团 梅陇镇幼儿园 | 16 | 深圳市龙华区松和小学附属 水斗星幼儿园 |
| 7 | 深圳市龙华区龙华中心小学附属 启仁幼儿园 | 17 | 深圳市龙华区创新实验学校附属 桦润馨居幼儿园 |
| 8 | 深圳市龙华区龙华中心小学附属 启智幼儿园 | 18 | 深圳市龙华区创新实验学校附属 东华明珠幼儿园 |
| 9 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校 博雅幼儿园 | 19 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属 富通天骏幼儿园 |
| 10 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校 尚雅幼儿园 |  |  |

2021年深圳市龙华区公办学校幼儿园年度审计清单（B包）

| 序号 | 单位名称 | 审计年度 | 序号 | 单位名称 | 审计年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙华区 观澜中心小学 | 2020年度 | 10 | 深圳市龙华区 教育科学研究院附属学校 | 2020年度 |
| 2 | 深圳市龙华区 观澜第二小学 | 2020年度 | 11 | 深圳市龙华区 广培学校 | 2020年度 |
| 3 | 深圳市龙华区 外国语学校 | 2020年度 | 12 | 深圳市龙华区 第二幼儿园 | 2020年度 |
| 4 | 深圳市龙华区 鹭湖外国语小学 | 2020年度 | 13 | 深圳市龙华区 第六幼儿园 | 2020年度 |
| 5 | 深圳市龙华区 教育科学研究院附属小学 | 2020年度 | 14 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属招商观园幼儿园 | 2020年度 |
| 6 | 深圳市龙华区 德风小学 | 2020年度 | 15 | 深圳市龙华区 第三幼儿园 | 2020年度 |
| 7 | 深圳市龙华区 第三外国语学校 | 2020年度 | 16 | 深圳市龙华区龙澜学校附属 佳华领域幼儿园 | 2020年度 |
| 8 | 深圳市龙华区 龙澜学校 | 2020年度 | 17 | 深圳市龙华区教科院附属学校珑门名苑幼儿园 | 2019-2020年度 |
| 9 | 深圳市龙华区 桂花小学 | 2020年度 | 18 | 深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园 | 2019-2020年度 |

| 共涉及28所公办园 |
| --- |
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 深圳市龙华区观澜中心小学附属 澜悦幼儿园 | 15 | 深圳市龙华区教科院附属小学 格澜幼儿园 |
| 2 | 深圳市龙华区观澜中心小学附属 澜雅幼儿园 | 16 | 深圳市龙华区德风小学附属 君子布幼儿园 |
| 3 | 深圳市龙华区观澜中心小学附属 澜泓幼儿园 | 17 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属 卓尔幼儿园 |
| 4 | 深圳市龙华区观澜中心小学附属 澜馨幼儿园 | 18 | 深圳市龙华区龙澜学校附属 嘉湖幼儿园 |
| 5 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属 观澜汇幼儿园 | 19 | 深圳市龙华区龙澜学校附属 新塘幼儿园 |
| 6 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属 福民幼儿园 | 20 | 深圳市龙华区龙澜学校附属 七彩虹幼儿园 |
| 7 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属 康乐星幼儿园 | 21 | 深圳市龙华区桂花小学附属 企坪幼儿园 |
| 8 | 深圳市龙华区外国语学校附属 天悦湾幼儿园 | 22 | 深圳市龙华区桂花小学附属 宝贝星幼儿园 |
| 9 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属 祥澜苑幼儿园 | 23 | 深圳市龙华区桂花小学附属 簕杜鹃幼儿园 |
| 10 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属 懿花园幼儿园 | 24 | 深圳市龙华区教科院附属学校 福安雅园幼儿园 |
| 11 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属 振鹭幼儿园 | 25 | 深圳市龙华区教科院附属学校 桂月幼儿园 |
| 12 | 深圳市龙华区教科院附属小学 博蕾幼儿园 | 26 | 深圳市龙华区广培小学附属 茗语华苑幼儿园 |
| 13 | 深圳市龙华区教科院附属小学 珍珍幼儿园 | 27 | 深圳市龙华区广培小学附属 新丰幼儿园 |
| 14 | 深圳市龙华区教科院附属小学 文澜苑幼儿园 | 28 | 深圳市龙华区清湖小学 附属幼儿园 |

2021年深圳市龙华区公办学校幼儿园年度审计清单（C包）

| 序号 | 单位名称 | 审计年度 | 序号 | 单位名称 | 审计年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙华区 民治小学 | 2020年度 | 12 | 深圳市龙华区 丹堤实验学校 | 2020年度 |
| 2 | 深圳市龙华区 龙华第三小学 | 2020年度 | 13 | 深圳市龙华区 第二外国语学校 | 2020年度 |
| 3 | 深圳市龙华区 未来小学 | 2020年度 | 14 | 深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园 | 2020年度 |
| 4 | 深圳市龙华区 实验学校 | 2020年度 | 15 | 深圳市龙华区未来小学附属 长城里程幼儿园 | 2020年度 |
| 5 | 深圳市龙华区 行知实验小学 | 2020年度 | 16 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园 | 2020年度 |
| 6 | 深圳市龙华区 清泉外国语学校 | 2020年度 | 17 | 深圳市龙华区 第五幼儿园 | 2020年度 |
| 7 | 深圳市龙华区 高峰学校 | 2020年度 | 18 | 深圳市龙华区玉龙学校 附属幼儿园 | 2020年度 |
| 8 | 深圳市龙华区 教育科学研究院附属 实验学校 | 2020年度 | 19 | 深圳市龙华区玉龙学校附属 龙悦居幼儿园 | 2020年度 |
| 9 | 深圳市龙华区 玉龙学校 | 2020年度 | 20 | 深圳市龙华区未来小学附属 金茂府幼儿园 | 2019-2020 年度 |
| 10 | 深圳市龙华区 第三实验学校 | 2020年度 | 21 | 深圳市龙华区 新彩苑幼儿园 | 2019-2020 年度 |
| 11 | 深圳市龙华区 同胜学校 | 2020年度 | 22 | 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园 | 2019-2020 年度 |

| 共涉及27所公办园 |
| --- |
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 深圳市龙华区民治小学 附属幼儿园 | 15 | 深圳市龙华区第三实验学校附属 善美幼儿园 |
| 2 | 深圳市龙华区民治小学附属 卓能雅苑幼儿园 | 16 | 深圳市龙华区同胜学校附属 桂冠华庭幼儿园 |
| 3 | 深圳市龙华区龙华第三小学附属 美丽小太阳幼儿园 | 17 | 深圳市龙华区同胜学校附属 幸福童星幼儿园 |
| 4 | 深圳市龙华区龙华第三小学附属 优品小精英幼儿园 | 18 | 深圳市龙华区同胜学校附属 富隆苑幼儿园 |
| 5 | 深圳市龙华区实验学校附属 水榭春天幼儿园 | 19 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属 溪山幼儿园 |
| 6 | 深圳市龙华区行知实验小学附属 碧水龙庭幼儿园 | 20 | 深圳市龙华区松和小学附属 智慧星幼儿园 |
| 7 | 深圳市龙华区行知实验小学附属 皓月幼儿园 | 21 | 深圳市龙华区清湖小学附属 花蕾幼儿园 |
| 8 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属 富通天骏幼儿园 | 22 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属 丰泽湖幼儿园 |
| 9 | 深圳市龙华区高峰学校附属 荟港幼儿园 | 23 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属 尚美幼儿园 |
| 10 | 深圳市龙华区高峰学校附属 北极星幼儿园 | 24 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属 慧美幼儿园 |
| 11 | 深圳市龙华区教科院附属实验学校 世纪春城幼儿园 | 25 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属 华美幼儿园 |
| 12 | 深圳市龙华区教科院附属实验学校 皇后道幼儿园 | 26 | 深圳市龙华区实验幼教集团 华业玫瑰幼儿园 |
| 13 | 深圳市龙华区第三实验学校附属 善德幼儿园 | 27 | 深圳市龙华区教科院幼教集团 中海锦城幼儿园 |
| 14 | 深圳市龙华区第三实验学校附属 善学幼儿园 |  |  |

2021年深圳市龙华区公办学校幼儿园年度审计清单（D包）

| 序号 | 单位名称 | 审计年度 | 序号 | 单位名称 | 审计年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙华区 龙华第二小学 | 2020年度 | 12 | 深圳市龙华区龙华第二小学 附属美丽365幼儿园 | 2020年度 |
| 2 | 深圳市龙华区 和平实验小学 | 2020年度 | 13 | 深圳市龙华区潜龙学校 附属幼儿园 | 2020年度 |
| 3 | 深圳市龙华区 行知学校 | 2020年度 | 14 | 深圳市龙华区潜龙学校附属 鑫茂幼儿园 | 2020年度 |
| 4 | 深圳外国语学校 龙华学校 | 2020年度 | 15 | 深圳市龙华区华南实验学校 附属滢水山庄幼儿园 | 2020年度 |
| 5 | 深圳市龙华区 振能学校 | 2020年度 | 16 | 深圳市龙华区华南实验学校 附属万家灯火幼儿园 | 2020年度 |
| 6 | 深圳市龙华区 大浪实验学校 | 2020年度 | 17 | 深圳市龙华区深外龙学校 附属圣莫丽斯幼儿园 | 2020年度 |
| 7 | 深圳市龙华区 潜龙学校 | 2020年度 | 18 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属华盛观荟幼儿园 | 2019-2020 年度 |
| 8 | 深圳市龙华区 华南实验学校 | 2020年度 | 19 | 深圳市龙华区和平实验小学 附属尚峻幼儿园 | 2019-2020 年度 |
| 9 | 深圳市龙华区 碧澜外国语小学 | 2020年度 | 20 | 深圳市龙华区振能学校附属 御龙山幼儿园 | 2019-2020 年度 |
| 10 | 深圳市龙华区 清湖小学 | 2020年度 | 21 | 深圳市龙华区振能学校附属 观壹城幼儿园 | 2019-2020 年度 |
| 11 | 深圳市龙华区 第一幼儿园 | 2020年度 |  |  |  |

| 共涉及18所公办园 |
| --- |
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 深圳市龙华区龙华第二小学附属 城市明珠幼儿园 | 11 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属 观湖园春蕾幼儿园 |
| 2 | 深圳市龙华区行知学校附属 锦绣观园幼儿园 | 12 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属 观湖园幼儿园 |
| 3 | 深圳市龙华区行知学校附属 兴富幼儿园 | 13 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属 星雅幼儿园 |
| 4 | 深圳市龙华区振能学校附属 松元幼儿园 | 14 | 深圳市龙华区清湖小学 附属幼儿园 |
| 5 | 深圳市龙华区振能学校附属 福兴围幼儿园 | 15 | 深圳市龙华区清湖小学附属 花蕾幼儿园 |
| 6 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属 时尚幼儿园 | 16 | 深圳市龙华区清湖小学附属 澜园幼儿园 |
| 7 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属 小燕子幼儿园 | 17 | 深圳市龙华区第三实验学校附属 善德幼儿园 |
| 8 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属 新太阳幼儿园 | 18 | 深圳市龙华区书香小学附属 滢水二区幼儿园 |
| 9 | 深圳市龙华区潜龙学校附属 龙岸幼儿园 |  |  |
| 10 | 深圳市龙华区华南实验学校附属 春华四季幼儿园 |  |  |

| 2021年龙华区公办学校幼儿园财务审计项目中（交叉）单位名单 |
| --- |
| 序号 | 幼儿园名称 | 财政资金位置 | 非财政资金位置 |
| 1 | 深圳市龙华区书香小学附属滢水二区 幼儿园 | A包 | D包 |
| 2 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属 富通天骏幼儿园 | C包 | A包 |
| 3 | 深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园 | A包 | C包 |
| 4 | 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 | D包 | B包 |
| 5 | 深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园 | D包 | C包 |
| 6 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善德 幼儿园 | C包 | D包 |

注：具体审计范围由采购人安排。